## Blad1
2019 | [29 empty] | 2020
jun |  |  |  | jul |  |  |  | aug |  |  |  |  | sep |  |  |  | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  |  | feb |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei |  |  |  | jun |  |  |  | jul |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Plan van aanpak
Directieoverleg (10/10)
Colleges
PFHO (31/10)
ontwikkelperpectieven uitwerken
Directieoverleg (21-11)
bijpraten raden op Regiopodium (1/11)
vrijgeven door PFHO (12/12)
Ambities bepalen
Lokale participatietrajecten met inwoners (jan, feb 2020)
Regionale participatietrajecten met partners (jan, feb 2020)
PFHO, 27 februari, bespreken stand van zaken
Regiopodium (eind maart 2020)
19 maart, DO
Colleges (week 15), vaststellen
PFHO (week 16, 16 april)
uitloop voor 2e ronde besluitvorming
Colleges (week 24)
PFHO, vrijgeven koersdocument (week 25)
Regiocongres (week 27, 2/7)
Ter indicatie: aanwezige planningen relevante trajecten (overige omgevingsvisies nog niet bekend)
REGIONALE ENERGIE STRATEGIE | [12 empty] | 3 scenario's deelregio G&V | [8 empty] | lokale verrijking scenario's | [10 empty] | concept RES opstellen | [48 empty] | RES 1.0
[13 empty] | consultatie BOEG, raadsleden | [8 empty] | lokaal per gemeente vorm gegeven | [16 empty] | collegebesluit concept RES in maart, raadsbesluit april of mei
PROCES VISIE HILVERSUM | [5 empty] | Plan van aanpak
Besluit gemeenteraad
[6 empty] | Analyse opgaven | [10 empty] | participatie opgaven en NRD m.e.r. | [8 empty] | Analyse 1e fase | [8 empty] | Participatie oplossingsrichtingen | [7 empty] | Analyse 2e fase | [8 empty] | uitwerken ontwerp | [12 empty] | ontwerp in B&W |  |  |  | Inspraak ontwerp en MER |  |  |  |  | Besluit B&W |  |  |  | besluit raad
[26 empty] | bespreking B&W |  |  |  | bespreking raad | [12 empty] | bespreking B&W |  |  |  | bespreking raad