voorblad

| Regionaal Beraad, 7 mei 2026 |  |
| --- | --- |
| voorblad bij stuk | Opgaven en planning 2026 |
| onderwerp | Programmatische opgaven, werkwijze, route en agendering stukken. |
| steller | René Pauw |
| route | - 13 jan Stuurgroep (nu: Managersoverleg) - 20 jan Regieteam en Voorbereidend overleg - 4 feb Voorbereidend overleg - 13 feb Regionaal Beraad - 16 mrt Managersoverleg - 17 apr Regionaal Pfho Werk en Participatie - 7 mei Regionaal Beraad |
| inhoud | Laatste aanpassingen: - De Stuurgroep is gestopt, daarvoor in de plaats is het Managersoverleg gekomen; - De tekst over overlegvormen is uitgebreid; - ‘Kansen en Leads’ (opgave 2) maken tot de zomer deel uit van de Routekaart; - Het concept-communicatieplan is vervroegd (7 mei in RB).; - Routekaart is vervroegd (7 mei in RB). |
| doel agendering | Ter kennisname. |

Opgaven en planning 2026

Regionaal Beraad/RWC, versie 19 maart

Op 12 december 2025 heeft het Regionaal Beraad Gooi en Vechtstreek drie stukken vastgesteld met daarin een aantal taken voor 2026: het Memo RWC 2026, het Convenant Regionaal beraad en de Bestuursopdracht meerjarenbeleidsagenda. Onderaan staan links naar deze stukken.

In het voorliggende stuk zijn alle taken ondergebracht in zeven opgaven. Deze hebben betrekking op de Meerjarenbeleidsagenda, een afwegingskader, randvoorwaarden, de meerjarenbegroting, processen, een routekaart en een communicatieplan. Het Regionaal beraad en het Voorbereidend Overleg realiseren deze opgaven in 2026.

Voorbereidend Overleg en Regionaal Beraad: de partners plus aanvullende expertise

In het Regionaal beraad en het Voorbereidend overleg zijn alle betrokken partners vertegenwoordigd. Afhankelijk van de opdracht en inhoud  wordt ook aanvullende expertise uitgenodigd, mogelijk vanuit externe organisaties. Denk daarbij aan collega’s uit de uitvoering die in direct staan met onze doelgroepen. Dit sluit aan bij onze  behoefte om in het Voorbereidend Overleg en het Regionaal Beraad casuistiek een rol laten spelen.

Werkwijze en overlegvormen

Opdrachtgever is het Regionaal beraad, opdrachtnemer is het Voorbereidend overleg. Daarnaast spelen drie andere overlegorganen een rol. Het Managersoverleg, waarin afdelingsmanagers/teammanagers aansluiten uit betrokken gemeenten en het UWV, adviseert het Voorbereidend Overleg op voorstellen die worden gedaan aan het Regionaal Beraad. In het Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Werk en Participatie worden deze voorstellen vervolgens besproken door bestuurders van de regiogemeenten. De voorzitter van dit overleg neemt deel aan het Regionaal Beraad namens de regiogemeenten. Door de financiële verantwoordelijkheid die Hilversum als centrumgemeente draagt, worden sommige voorstellen na bespreking geagendeerd in het College van B & W van Hilversum.

Hoe pakt het Voorbereidend Overleg elke opgave op?

Planning is dat de zeven opgaven eind 2026 door het Regionaal beraad zijn vastgesteld en dat de daarbij behorende acties zijn uitgezet. Meestal verloopt dit via de onderstaande vier stappen, maar adviseurs zijn ook vrij om via hun eigen bestuurder zaken in het Regionaal Beraad te agenderen.

- STAP 1: Voor elke opgave stelt het Voorbereidend overleg via sprints een aanzet op

Een aanzet is een korte tekst met vertrekpunten die dient ter inspiratie voor het Regionaal Beraad. Bij het opstellen van deze aanzet werken de adviseurs werken vanuit de kaders van hun eigen organisatie. Ze stemmen hun bijdrage intern af.

- STAP 2: Het Regionaal Beraad bespreekt de aanzet

Het beraad toetst de aanzet aan de bestuurlijke visie en tegelijkertijd helpt de aanzet deze visie aan te scherpen. Het Regionaal Beraad geeft feedback aan het Voorbereidend overleg.

- STAP 3: Het Voorbereidend overleg verwerkt de feedback en schrijft een voorstel

Belangrijk hierbij is dat experts uit de uitvoering worden betrokken om de haalbaarheid van de plannen te borgen.

- STAP 4: Het Regionaal Beraad stelt het voorstel vast

Het voorstel wordt besproken in het managersoverleg. De adviezen worden verwerkt óf meegenomen als annotaties naar het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Participatie (Pfho W&P). Het voorstel landt, compleet met annotaties uit deze beide overleggen in het Regionaal Beraad, ter vaststelling.

Planning opgaven

| Opgave | Voorbereidend overleg | Managersoverleg | Pfho W&P | Regionaal Beraad | College Hvsm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ontwikkelen Meerjarenbeleidsagenda - Dit omvat de doelen van onze samenwerking, evenals de missie en visie, het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) en het opstellen van de routekaart. | Aanzet: 4 feb Voorstel 24 feb | Voorstel: 16 mrt (aanleveren 9 mrt) | Voorstel: 17 apr (aanleveren 19 mrt) | Aanzet: 13 feb Voorstel: 7 mei | College 26 mei (aanleveren 12 mei) |
| - Kansen, leads en afwegingskader - Waarin staat aan welke projecten en partners het Regionaal Beraad zich wel en niet verbindt. Incl. pilots en een 360o scan om invloedsfeer in kaart te brengen. | Aanzet: 4 feb Voorstel 19 mei | Voorstel: 27 mei (aanleveren 20 mei) | Voorstel: 26 jun (aanleveren 28 mei) | Aanzet: 13 feb Voorstel: 20 aug |  |
| - Benodigdheden RWC - Voorzien in dat wat nodig is voor een succesvolle inrichting van het RWC. Een Werkplan ICT & rechten, juiste bezetting (HR), huurovereenkomst locatie, etc. | Aanzet: 4 feb Voorstel 24 feb | Voorstel: 16 mrt (aanleveren 9 mrt) | Voorstel: 17 apr (aanleveren 19 mrt) | Aanzet: 13 feb Voorstel: 7 mei |  |
| - Routekaart vernieuwing arbeidsmarktinfrastructuur - Hiermee komen we stapsgewijs tot de gewenste inzet en resultaten. | Aanzet: 24 feb Voorstel: 3 mrt | Voorstel: 16 mrt (aanleveren 9 mrt) | Voorstel: 17 apr (aanleveren 19 mrt) | Aanzet: 26 mrt Voorstel: 7 mei | College 26 mei (aanleveren 12 mei) |
| - Opstellen communicatieplan - Dit geeft bekendheid aan het RWC én de activiteiten van het Regionaal Beraad. | Aanzet: 31 mrt Voorstel: 8 sep | Voorstel: 27 okt (aanleveren 20 okt) | Voorstel: 4 dec (aanleveren 5 nov) | Aanzet: 7 mei Voorstel: 16 dec |  |
| - Opstellen meerjarenbegroting - Aansluitend op de Overgangsbegroting 2026. | Aanzet: 31 mrt Voorstel: 19 mei | Voorstel: 27 mei (aanleveren 20 mei) | Voorstel: 26 jun (aanleveren 28 mei) | Aanzet: 7 mei Voorstel: 20 aug | College 8 sep (aanleveren 25 aug) |
| - Borgen vernieuwde processen - Waarmee we onze innovatieve samenwerking regulier maken. Het onderdeel werkgeversdienstverlening is bij deze opgave ondergebracht. | Aanzet: 9 jun Voorstel: 8 sep | Voorstel: 27 okt (aanleveren 20 okt) | Voorstel: 4 dec (aanleveren 5 nov) | Aanzet: 20 aug Voorstel: 16 dec |  |

Line-up per overleg

| Voorbereidend overleg 4 feb Aanzet 1, 2, 3 24 feb Aanzet 4 Voorstel 1, 3 3 mrt Voorstel 4 31 mrt Aanzet 5, 6 19 mei Voorstel 2, 6 9 jun Aanzet 7 8 sep Voorstel 5, 7 Managersoverleg 16 mrt Voorstel 1, 3, 4 27 mei Voorstel 2, 6 27 okt Voorstel 5, 7 Pfho W&P (Portefeuillehoudersoverleg Werk & Participatie) 17 apr Opgaven en planning 2026 Overgangsbegroting 2026 Voorstel 1, 3 en 4 26 jun Voorstel 2, 6 9 okt - 4 dec Voorstel 5, 7 | Regionaal Beraad 13 feb Opgaven en planning 2026 Kennismakingssessie Aanzet 1, 2, 3 26 mrt Casuïstiek, vervolgsessie kennismaking Aanzet 4 7 mei Casuïstiek Aanzet 5, 6 Voorstel 1, 3, 4 20 aug Casuïstiek Aanzet 7 Voorstel 2, 6 16 dec Casuïstiek Voorstel 5, 7 College centrumgemeente Hilversum 26 mei Voorstel 1 (Meerjarenbeleidsagenda) 26 mei Voorstel 4 (Routekaart vernieuwing arbeidsmarktinfrastructuur) 8 sep Voorstel 6 (Meerjarenbegroting) |
| --- | --- |

Embedded stukken: Memo RWC 2026, Convenant Regionaal Beraad en Bestuursopdracht meerjarenbeleidsagenda